## Resumo
Reembolso de Sub-rogação de Obras em Andamento
AMAZONAS ENERGIA
Mês pagamento | REA 7385/2018 | REA 7408/2018 | REA 7409/2018 | REA 10630/2021 |  |  | Total das Obras
| Itacoatiara | Parintins | Humaitá | Itapiranga | Rio Preto da Eva | Silves
Valor sub-rogado | 119441737.32 | 51560887.63 | 210931072.41 | 52628710.63 | 82211193.42 | 57105364.03
2019-07-31 | 9111611.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9111611.84
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-09-30 | 846795.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846795.95
2019-10-31 | 4696589.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696589.76
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-12-31 | 4086053.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086053.35
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-02-29 | 4787132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787132.02
2020-03-31 | 4381994.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381994.78
2020-04-30 | 11068532.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11068532.63
2020-05-31 | 2668206.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668206.31
2020-06-30 | 9077708.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9077708.22
2020-07-31 | 2948475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948475.65
2020-08-31 | 2886371.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886371.58
2020-09-30 | 7220242.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220242.99
2020-10-31 | 3530391.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530391.78
2020-11-30 | 6178846.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6178846.09
2020-12-31 | 3949898.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949898.42
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 11904683.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11904683.91
2021-03-31 | 8274436.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8274436.82
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 2678669.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678669.39
2021-06-30 | 1257326.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257326.77
2021-07-31 | 1055435.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055435.52
2021-08-31 | 1529821.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529821.75
2021-09-30 | 2724364.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724364.46
2021-10-31 | 979874.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979874.09
2021-11-30 | 688067.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688067.89
2021-12-31 | 1708913.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708913.67
2022-01-31 | 0 | 1357777.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357777.55
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-31 | 2123974.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123974.33
2022-04-30 | 929659.14 | 382543.82 | 29591998.81 | 0 | 0 | 5625056.65 | 36529258.42
2022-05-31 | 1906121.78 | 0 | 12245881.07 | 5223874.44 | 7670523.48 | 0 | 27046400.77
2022-06-30 | 974930.39 | 847737.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822667.87
2022-07-31 | 1105666.36 | 11483.92 | 995878.32 | 0 | 0 | 0 | 2113028.6
2022-08-31 | 369950.2 | 963671.67 | 0 | 6315547.57 | 7061734.53 | 6742260.87 | 21453164.84
2022-09-30 | 550964.8 | 1779268.22 | 3660023.21 | 0 | 0 | 0 | 5990256.23
2022-10-31 | 516698.42 | 0 | 0 | 3600831.05 | 0 | 6365782.84 | 10483312.31
2022-11-30 | 368059.09 | 3646251.43 | 0 | 229394 | 0 | 273253.6 | 4516958.12
2022-12-31 | 0 | 61747.19 | 0 | 7279975.58 | 12290965.17 | 6978838.97 | 26611526.91
2023-01-31 | 114992.27 | 12010355.32 | 5206679.24 | 72454.8 | 10043246.88 | 47611.86 | 27495340.37
2023-02-28 | 0 | 143877.58 | 0 | 6351731.36 | 404640.3 | 6850911.26 | 13751160.5
2023-03-31 | 153286.7 | 17230720.53 | 0 | 4287211.91 | 139284.75 | 6654251.08 | 28464754.97
2023-04-30 | 0 | 2953111.83 | 0 | 0 | 8909676 | 4572132.14 | 16434919.97
2023-05-31 | 33531.85 | 3544262.31 | 22823022.67 | 17656.15 | 349176.4 | 216541.66 | 26984191.04
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6239845.3 | 0 | 0 | 6239845.3
2023-07-31 | 0 | 1258109.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258109.85
2023-08-31 | 0 | 2061699.15 | 0 | 1443072.4 | 9744918.16 | 2313676.03 | 15563365.74
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183936.84 | 183936.84
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 402405.83 | 598378.19 | 0 | 1000784.02
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822159.3 | 4822159.3
2024-01-31 | 0 | 0 | 9679328.55 | 0 | 296445.67 | 0 | 9975774.22
2024-02-29 | 0 | 3308269.77 | 0 | 0 | 18384 | 0 | 3326653.77
2024-03-31 | 0 | 0 | 458360.09 | 0 | 0 | 0 | 458360.09
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 313381.9 | 0 | 0 | 313381.9
2024-05-31 | 0 | 0 | 956365.91 | 198168.08 | 0 | 2345552.24 | 3500086.23
2024-06-30 | 0 | 0 | 170116.96 | 33200.84 | 0 | 0 | 203317.8
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140 | 15140
2024-08-31 | 0 | 0 | 374519.39 | 15140 | 0 | 1215125.16 | 1604784.55
2024-09-30 | 0 | 0 | 128652.29 | 0 | 0 | 8840 | 137492.29
2024-10-31 | 0 | 0 | 85058.48 | 1121484.7 | 0 | 926277.63 | 2132820.81
2024-11-30 | 0 | 0 | 85058.48 | 0 | 0 | 80360.69 | 165419.17
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 0 | 0 | 170978.9 | 0 | 0 | 0 | 170978.9
2025-02-28 | 0 | 0 | 85920.42 | 4413045.88 | 0 | 0 | 4498966.3
2025-03-31 | 0 | 0 | 85920.42 | 445083.83 | 0 | 0 | 531004.25
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo Remanescente | 53456.35 | 0.01 | 124127309.2 | 4625205.01 | 24683819.89 | 867655.21 | 154357445.67
Pendente1: Os valores não pagos são devido à pendência cadastral dos fornecedores.
Note on F47: Repasse parcial em virtude de pendência cadastral
Note on H47: Repasse parcial em virtude de pendência cadastral

## REA_7385
Reembolso Sub-rogação de Obras em Andamento - AMAZONAS ENERGIA
Obra |  | Interligação da localidade de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional - SIN
Documento Aneel |  | Resolução Autorizativa nº 7.385, DE 9 de outubro 2018 |  |  | http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20187385ti.pdf
Montante do benefício |  | 119441737.32
Despacho | Data de Publicação | Data de Pagamento | INTEC | GI ENERGY | LOGIX | VIA MINEIRA | SELT | AMAZONAS | Total | Saldo Remanescente
|  |  | 04.395.273/0001-33 | 20.641.224/0001-90 | 11.093.462/0001-17 | 03.740.922/0001-23 | 19.187.475/0001-67 | 02.341.467/0001-20
1634 | 2019-06-07 | 2019-07-15 | 1664707.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041930.63 | 6706637.89 | 112735099.43
1634 | 2019-06-07 | 2019-09-28 | 0 | 0 | 374471.44 | 0 | 0 | 0 | 374471.44 | 112360627.99
2053 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 2177412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227561.82 | 2404973.95 | 109955654.04
2435 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 366985.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56315.85 | 423300.96 | 109532353.08
2524 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 0 | 40223.82 | 0 | 0 | 0 | 8799.73 | 49023.55 | 109483329.53
2863 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0 | 359578.5 | 0 | 0 | 72173.89 | 50034.05 | 481786.44 | 109001543.09
2878 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2762966.38 | 774030.91 | 374471.44 | 0 | 156558.1 | 146776.49 | 4214803.32 | 104786739.77
3601 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 0 | 127588.99 | 0 | 566518.07 | 74140.29 | 15328.92 | 783576.27 | 104003163.5
3603 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 3258671.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43805.85 | 3302477.08 | 100700686.42
288 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 191609.83 | 954822.89 | 0 | 1146432.72 | 99554253.7
289 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 3597871.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42828.01 | 3640699.3 | 95913554.4
618 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 0 | 1419296.65 | 0 | 0 | 800753.18 | 0 | 2220049.83 | 93693504.57
618 | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201556.32 | 201556.32 | 93491948.25
856 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 0 | 776190.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776190.53 | 92715757.72
856 | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122773.16 | 122773.16 | 92592984.56
857 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 237432.87 | 1148321.55 | 0 | 1385754.42 | 91207230.14
872 | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 5303602.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303602.61 | 85903627.53
872 | 2020-03-30 | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18844.81 | 18844.81 | 85884782.72
1070 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 4098238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561.88 | 4112800.28 | 81771982.44
1115 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1110459.84 | 198495.61 | 0 | 1308955.45 | 80463026.99
1236 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 0 | 680851.72 | 0 | 0 | 0 | 99988.33 | 780840.05 | 79682186.94
1336 | 2020-05-13 | 2020-05-20 | 1887366.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887366.26 | 77794820.68
1336 | 2020-05-13 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39394.17 | 39394.17 | 77755426.51
1502 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 0 | 3313186.18 | 0 | 1435485.82 | 195976.4 | 0 | 4944648.4 | 72810778.11
1502 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553377.94 | 553377.94 | 72257400.17
1639 | 2020-06-09 | 2020-06-15 | 2407571.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257401.47 | 2664973.44 | 69592426.73
1807 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0 | 510946.22 | 0 | 0 | 271150.21 | 93217.84 | 875314.27 | 68717112.46
1931 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 1419422.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180125.63 | 1599548.02 | 67117564.44
2132 | 2020-07-22 | 2020-07-31 | 0 | 195905.97 | 0 | 0 | 1153021.66 | 0 | 1348927.63 | 65768636.81
2132 | 2020-07-22 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60681.35 | 60681.35 | 65707955.46
2252 | 2020-08-05 | 2020-08-17 | 2886371.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886371.58 | 62821583.88
2252 | 2020-08-05 | 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386957.98 | 386957.98 | 62434625.9
2585 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 3578876.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325181.13 | 3904057.23 | 58530568.67
2586 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 0 | 1215082.99 | 0 | 884971.61 | 568769.57 | 199722.26 | 2868546.43 | 55662022.24
2846 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 3123407.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406984.44 | 3530391.78 | 52131630.46
3199 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 0 | 473148.02 | 0 | 0 | 0 | 75902.35 | 549050.37 | 51582580.09
3199 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484978.59 | 0 | 484978.59 | 51097601.5
3200 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 3726021.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337548.92 | 4063570.84 | 47034030.66
3277 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 180947.09 | 0 | 0 | 870693.83 | 29605.37 | 1081246.29 | 45952784.37
3524 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 3443699.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506199.26 | 3949898.42 | 42002885.95
388 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 6496880.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346914.35 | 6843795 | 35159090.95
389 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 0 | 72690.6 | 0 | 0 | 1984325.35 | 56391.2 | 2113407.15 | 33045683.8
389 | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 190845.65 | 0 | 0 | 190845.65 | 32854838.15
487 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2947481.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947481.76 | 29907356.39
610 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2294131.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147903.91 | 2442035.42 | 27465320.97
611 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 0 | 568461.5 | 0 | 256778.04 | 421808.66 | 97574.24 | 1344622.44 | 26120698.53
782 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 3204332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325504.45 | 3529836.46 | 22590862.07
828 | 2021-03-26 | 2021-03-31 |  | 51832.73 | 0 | 0 | 706367.24 | 8896.88 | 767096.85 | 21823765.22
1319 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2504306.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174363.14 | 2678669.39 | 19145095.83
1536 | 2021-05-31 | 2021-06-15 | 1101094.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156231.89 | 1257326.77 | 17887769.06
2038 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 914839.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140596.1 | 1055435.52 | 16832333.54
2327 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | 835948.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63279.76 | 899228.72 | 15933104.82
2481 | 2021-08-17 | 2021-08-31 |  | 0 | 0 | 0 | 630593.03 | 0 | 630593.03 | 15302511.79
2614 | 2021-08-30 | 2021-09-15 | 2702398.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21966.29 | 2724364.46 | 12578147.33
3064 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 811258.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139053.22 | 950311.27 | 11627836.06
3279 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0 | 29562.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29562.82 | 11598273.24
3279 | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074.34 | 5074.34 | 11593198.9
3446 | 2021-10-28 | 2021-11-16 | 589279.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93714.32 | 682993.55 | 10910205.35
3819 | 2021-11-30 | 2021-12-14 | 376198.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59149.09 | 435347.62 | 10474857.73
4123 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 1124451.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149114.24 | 1273566.05 | 9201291.68
556 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 0 | 33930 | 0 | 0 | 0 | 5823.96 | 39753.96 | 9161537.72
4123 | 2021-12-27 | 2022-03-15 | -149114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149114.24 | 9310651.96
557 | 2022-02-23 | 2022-03-15 | 1116627.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171638.97 | 1288266.36 | 8022385.6
664 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 820776.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124291.74 | 945068.25 | 7077317.35
889 | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 807147.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122512.02 | 929659.14 | 6147658.21
1322 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 1047538.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145009.94 | 1192547.97 | 4955110.24
1351 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 561707.16 | 0 | 142526.85 | 9339.8 | 713573.81 | 4241536.43
1639 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 974930.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974930.39 | 3266606.04
1639 | 2022-06-21 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134210.52 | 134210.52 | 3132395.52
1864 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | 849858.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121596.92 | 971455.84 | 2160939.68
2131 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 369950.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369950.2 | 1790989.48
2512 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 484351.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66612.92 | 550964.8 | 1240024.68
2908 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 452356.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64341.77 | 516698.42 | 723326.26
3126 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 323016.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45042.29 | 368059.09 | 355267.17
23 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 101492.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13499.9 | 114992.27 | 240274.9
587 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 134864.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18422.23 | 153286.7 | 86988.2
1340 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 27971.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.48 | 33531.85 | 53456.35
Note on E71: No despacho o valor a ser destinado à Intec estava contemplando os tributos.

## REA_7408
Reembolso Sub-rogação de Obras em Andamento - AMAZONAS ENERGIA
Obra |  | Interligação da localidade de Parintins, no Estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional - SIN
Documento Aneel |  | Resolução Autorizativa nº 7.408, DE 23 de outubro 2018 |  |  | http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20187408ti.pdf
|  | Resolução Autorizativa nº 12.178, DE 28 de junho 2022 |  |  | https://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea202212178ti.pdf
Montante do benefício |  | 51560887.63
Despacho | Data de Publicação | Data de Pagamento | ELECNOR | HITACHI ENERGY | BALTEAU | SATEL | ENGETOWER | MARTE PROJETOS | METRUM | SIEMENS | TRACTEBEL | GERAFORTE | BALESTRO | PLP PRODUTOS | CBA FILIAL | CROSS | CTRLTECH | PLASTIBRAS | PPC SANTANA | SEDIVER | SPL PLACAS EIRELI | BETA | GALI | ITAM | PRYSMIAN | SAE TOWERS | VOLPATO | ABB | GCOMM | MAXXWELD | TREETECH | ACT POWER | FURUKAWA | AMAZONAS | Total | Saldo Remanescente
|  |  | 30.455.661/0001-72 | 61.074.829/0011-03 | 13.434.970/0001-47 | 16.857.533/0001-24 | 00.595.978/0001-43 | 03.015.875/0001-55 | 04.928.581/0001-87 | 44.013.159/0031-31 | 33.633.561/0001-87 | 10.618.016/0001-16 | 52.770.948/0002-00 | 61.831.244/0001-00 | 61.409.892/0003-35 | 08.573.550/0001-01 | 03.394.691/0001-43 | 05.626.249/0001-20 | 33.852.322/0001-18 | 29.722.071/0001-80 | 26.820.923/0001-83 | 35.553.201/0001-09 | 13.494.052/0001-03 | 15.815.491/0001-04 | 61.150.751/0091-35 | 07.758.028/0001-31 | 75.535.682/0001-36 | 33.449.988/0001-20 | 13.709.489/0001-17 | 82.470.352/0001-75 | 28.610.265/0002-01 | 44.500.895/0001-07 | 51.775.690/0001-91 | 02.341.467/0001-20
167/2022 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 1315945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41832.49 | 1357777.55 | 50203110.08
1065/2022 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 342376.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40167.1 | 382543.82 | 49820566.26
1590/2022 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 97886.73 | 749850.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847737.48 | 48972828.78
1590/2022 | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11483.92 | 11483.92 | 48961344.86
2267/2022 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 567582.42 | 0 | 102729.93 | 140473.56 | 19182.94 | 53168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80534.32 | 963671.67 | 47997673.19
2596/2022 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 450247.52 | 1124776.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194974.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270.1 | 1779268.22 | 46218404.97
3261/2022 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 290006.93 | 0 | 0 | 71683.75 | 0 | 0 | 0 | 1062139.54 | 56797.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25618.52 | 1506246.29 | 44712158.68
3262/2022 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 1763057.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 240508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77039.83 | 2140005.14 | 42572153.54
3261_Retif | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61747.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61747.19 | 42510406.35
3702/2022 | 2022-12-28 | 2023-01-13 | 6958032.02 | 2024597.01 | 919578.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86005.04 | 0 | 80185.96 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763507.12 | 10834855.5 | 31675550.85
33/2023 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 381550.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44762.9 | 426313.25 | 31249237.6
3702/2022 | 2022-12-28 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685697.17 | 0 | 0 | 63489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749186.57 | 30500051.03
3702/2022 | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75571.16 | 0 | 68306.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143877.58 | 30356173.45
585/2023 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 1135945.99 | 3344755.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162478.73 | 2331881.5 | 0 | 138600 | 0 | 70301.57 | 0 | 972341.6 | 197336.69 | 0 | 0 | 109357.9 | 0 | 574059.03 | 219500 | 44578 | 495601.99 | 0 | 283684.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072.46 | 10137495.63 | 20218677.82
628/2023 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 3740973.89 | 0 | 0 | 76694.22 | 0 | 0 | 74589.48 | 796665.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501278.33 | 143039.98 | 350244.65 | 143820.57 | 0 | 0 | 253847.07 | 7093224.9 | 13125452.92
979/2023 | 2023-04-12 | 2023-04-28 | 2223678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76881.42 | 213481.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34672.03 | 76260.97 | 0 | 0 | 231178.05 | 0 | 0 | 2856152.41 | 10269300.51
585/2023 | 2023-03-07 | 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96959.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96959.42 | 10172341.09
1341/2023 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 2761004.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132319.88 | 57240.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332819.08 | 3283383.84 | 6888957.25
979/2023 | 2023-04-12 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260878.47 | 260878.47 | 6628078.78
1989/2023 | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 611650.36 | 374925.37 | 0 | 125620.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72376.67 | 1247244.6 | 5380834.18
1341/2023 | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10865.25 | 0 | 10865.25 | 5369968.93
2647/2023 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 1582584.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71323.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146383.95 | 0 | 60123.65 | 201283.66 | 2061699.15 | 3308269.78
341/2024 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 493900.78 | 0 | 0 | 10668.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803700.12 | 3308269.77 | 0.01
Pendente1: Os valores não pagos são devido à pendência cadastral dos fornecedores.
Note on AB9: Empresa sem cadastro
Note on V10: Repasses destinados ao CNPJ 29.722.071/0010-70 serão realizados à matriz.
Note on AA10: CNPJ 61.150.751/0001-89 Centralizados no CNPJ 61.150.751/0091-35

## REA_7409
Reembolso Sub-rogação de Obras em Andamento - AMAZONAS ENERGIA
Obra |  | Interligação da localidade de Humaitá, no Estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional - SIN
Documento Aneel |  | Resolução Autorizativa nº 7.409, DE 23 de outubro 2018 |  |  |  | http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20187409ti.pdf
|  | Resolução Autorizativa Nº 11.451, DE 5 e abril de 2022 |  |  |  | https://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea202211451ti.pdf
Montante do benefício |  | 210931072.41
Despacho | Data de Publicação | Data de Pagamento | Medição | REMO | REMOLUX | ALUBAR | AVALICON | BRAMETAL | DOSSEL | ENGEMAP | PLP PRODUTOS | ZTT DO BRASIL | WEG EQ | PFIFFNER | BREE | ENERWATT | SIEMENS ENERGY | B.T.M. | SIEMENS CE | AMAZONAS | Total | Saldo Remanescente
|  |  |  | 18.225.557/0001-96 | 03.821.349/0001-82 | 08.262.121/0001-13 | 03.740.729/0001-92 | 83.249.078/0001-71 | 10.538.220/0001-27 | 01.020.691/0003-10 | 61.831.244/0001-00 | 18.748.007/0001-51 | 07.175.725/0030-02 | 08.161.189/0001-06 | 17.995.592/0002-02 | 07.791.042/0007-22 | 44.013.159/0031-31 | 00.008.220/0001-61 | 44.013.159/0001-16 | 02.341.467/0001-20
894/2022 | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 1º a 3º | 10425697 | 235226 | 5170041.36 | 0 | 5978194.53 | 489383.27 | 254705 | 1040528.27 | 1465241.28 | 616708.99 | 86000 | 427412.57 | 420541.36 | 0 | 0 | 0 | 738975.47 | 27348655.1 | 183582417.31
894/2022 | 2022-04-06 | 2022-04-29 | 1º a 3º | 0 | 0 | 0 | 707426.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707426.84 | 182874990.47
1025/2022 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 4º | 502435.75 | 0 | 0 | 115175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213706.28 | 420541.36 | 243585.85 | 0 | 0 | 40472.13 | 1535916.87 | 181339073.6
1381/2022 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 5º | 513974.19 | 0 | 11136236.91 | 276233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267654.2 | 0 | 51782.37 | 12245881.07 | 169093192.53
1819/2022 | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 6º e 7º | 959471.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36406.6 | 995878.32 | 168097314.21
894_Retif/2022 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 1º a 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168097314.21
2612/2022 | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 8º e 9º | 2655596.67 | 0 | 0 | 115844.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616708.99 | 32313.6 | 0 | 0 | 57946.21 | 0 | 0 | 181612.85 | 3660023.21 | 164437291
3708/2022 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 10º, 11º e 12º | 3614488.34 | 0 | 0 | 155053.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92865.6 | 616708.99 | 290186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437376.59 | 5206679.24 | 159230611.76
1406/2023 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 13° e 14° | 7322097.57 | 0 | 0 | 0 | 8032514.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12351.31 | 892665.16 | 16259628.65 | 142970983.11
1407/2023 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 15° e 16° | 809529.19 | 0 | 0 | 126171.03 | 892503.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267654.2 | 173288.33 | 24248.17 | 6563394.02 | 136407589.09
187/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 17°, 18° e 19° | 600217.04 | 281903.39 |  | 51943.62 | 5561495.1 | 191831.68 |  |  |  | 387617.12 | 21500 |  |  |  | 2402697.54 | 104637.91 | 75485.15 | 9679328.55 | 126728260.54
855/2024 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 20° | 189851.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230198.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38310.31 | 458360.09 | 126269900.45
1544/2024 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 21° | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153465.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707785.49 | 19327.97 | 956365.91 | 125313534.54
1787/2024 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 22° e 23° | 151574.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18542.74 | 170116.96 | 125143417.58
2265/2024 | 2024-08-02 | 2024-08-14 | 24º | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.37 | 85058.48 | 125058359.1
2361/2024 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 25° | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191831.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21842.12 | 289460.91 | 124768898.19
2703/2024 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 26º | 85680.92 | 0 | 0 | 31627.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11343.92 | 128652.29 | 124640245.9
3099/2024 | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 27º | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.37 | 85058.48 | 124555187.42
3444/2024 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 28° | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.37 | 85058.48 | 124470128.94
3932/2024 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 29° | 75787.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.37 | 85058.48 | 124385070.46
142/2025 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 30° | 76555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365.32 | 85920.42 | 124299150.04
502/2025 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 31° | 76555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365.32 | 85920.42 | 124213229.62
576/2025 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 32° | 76555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9365.32 | 85920.42 | 124127309.2
Note on F16: Valor incluído na 7º medição

## REA_10630
Reembolso Sub-rogação de Obras em Andamento - AMAZONAS ENERGIA
Obra |  | Interligação das localidades de Itapiranga, Rio Preto da Eva, Silves, no Estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional - SIN
Documento Aneel |  | Resolução Autorizativa nº 10.630, de 21 de setembro 2021
Montante do benefício |  | Obra | Valor Total | Valor SE | Valor LD
|  | Itapiranga | 52628710.63 | 37567535.85 | 15061174.78
|  | Rio Preto da Eva | 82211193.42 | 42965741.1 | 39245452.32
|  | Silves | 57105364.03 | 43935357.49 | 13170006.54
|  | Total | 191945268.08 | 124468634.44 | 67476633.64
[13 empty] | Limite Reembolso Mensal |  |  | Limite Reembolso Acumulado até o mês
Data da Solicitação | Data de Pagamento | Localidade | % Avanço Físico | % Avanço Financeiro | % Reembolso | Valor do Reembolso | Valor do Reembolso Acumulado | Saldo Remanescente |  | Avanço Físico Acumulado | Avanço Financeiro Acumulado | Percentual de Reembolso | Silves | Itapiranga | Rio Preto da Eva | Silves | Itapiranga | Rio Preto da Eva
2022-04-06 | 2022-04-14 | Silves | 17% | 10% | 10% | 5625056.65 | 5625056.65 | 51480307.38 | ok | 17% | 10% | 10% | 5710536.403 | 5262871.063 | 8221119.342 | 5710536.403 | 5262871.063 | 8221119.342
2022-05-10 | 2022-05-13 | Rio Preto da Eva | 27.4% | 10% | 10% | 7670523.48 | 7670523.48 | 74540669.94 | ok | 40% | 22% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 12563180.0866 | 11578316.3386 | 18086462.5524
2022-05-13 | 2022-05-31 | Itapiranga | 17% | 10% | 10% | 5223874.44 | 5223874.44 | 47404836.19 | ok | 53% | 34% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 19415823.7702 | 17893761.6142 | 27951805.7628
2022-08-23 | 2022-08-31 | Silves | 44% | 22% | 12% | 6742260.87 | 12367317.52 | 44738046.51 | ok | 60% | 46% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 26268467.4538 | 24209206.8898 | 37817148.9732
2022-08-23 | 2022-08-31 | Rio Preto da Eva | 40% | 22% | 12% | 7061734.53 | 14732258.01 | 67478935.41 | ok | 69% | 58% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 33121111.1374 | 30524652.1654 | 47682492.1836
2022-08-24 | 2022-08-31 | Itapiranga | 40% | 22% | 12% | 6315547.57 | 11539422.01 | 41089288.62 | ok | 77% | 70% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 39973754.821 | 36840097.441 | 57547835.394
2022-10-25 | 2022-10-31 | Silves | 53% | 34% | 12% | 6843366.94 | 19210684.46 | 37894679.57 | ok | 86% | 82% | 12% | 6852643.6836 | 6315445.2756 | 9865343.2104 | 46826398.5046 | 43155542.7166 | 67413178.6044
2022-10-25 | 2022-10-31 | Itapiranga | 53% | 34% | 12% | 4235995.48 | 15775417.49 | 36853293.14 | ok | 97% | 100% | 18% | 10278965.5254 | 9473167.9134 | 14798014.8156 | 57105364.03 | 52628710.63 | 82211193.42
2022-11-30 | 2022-12-14 | Rio Preto da Eva | 53% | 34% | 12% | 12396834.33 | 27129092.34 | 55082101.08 | ok | 100% | 100% | 0%
2022-12-08 | 2022-12-14 | Itapiranga | 60% | 46% | 12% | 6997321.83 | 22772739.32 | 29855971.31 | ok |  |  | Total | 57105364.03 | 52628710.63 | 82211193.42
2022-12-08 | 2022-12-14 | Silves | 60% | 46% | 12% | 6850369.39 | 26061053.85 | 31044310.18 | ok
2023-01-25 | 2023-01-31 | Rio Preto da Eva | 60% | 46% | 12% | 10500234.05 | 37629326.39 | 44581867.03 | ok
2023-02-22 | 2023-02-28 | Silves | 69% | 58% | 12% | 6856992.97 | 32918046.82 | 24187317.21 | ok
2023-02-22 | 2023-02-28 | Itapiranga | 69% | 58% | 12% | 6359725.63 | 29132464.95 | 23496245.68 | ok
2023-03-24 | 2023-03-31 | Itapiranga | 77% | 70% | 12% | 4246211.91 | 33378676.86 | 19250033.77 | ok
2023-03-24 | 2023-03-31 | Silves | 77% | 70% | 12% | 6633751.08 | 39551797.9 | 17553566.13 | ok
2023-04-24 | 2023-04-28 | Rio Preto da Eva | 69% | 58% | 12% | 9239921.12 | 46869247.51 | 35341945.91 | ok
2023-04-24 | 2023-04-28 | Silves | 86% | 82% | 12% | 4774843.03 | 44326640.93 | 12778723.1 | ok
2023-06-07 | 2023-06-15 | Itapiranga | 87% | 82% | 12% | 6239845.3 | 39618522.16 | 13010188.47 | ok
2023-08-08 | 2023-08-14 | Rio Preto da Eva | 77% | 70% | 12% | 9744918.16 | 56614165.67 | 25597027.75 | ok
2023-08-23 | 2023-08-31 | Silves | 86% | 82% | 12% | 2313676.03 | 46640316.96 | 10465047.07 | ok
2023-08-23 | 2023-08-31 | Itapiranga | 87% | 82% | 12% | 1443072.4 | 41061594.56 | 11567116.07 | ok
2023-10-25 | 2023-10-31 | Silves | 86% | 82% | 12% | 183936.84 | 46824253.8 | 10281110.23
2023-11-13 | 2023-11-30 | Rio Preto da Eva | 77% | 70% | 12% | 598378.19 | 57212543.86 | 24998649.56
2023-11-13 | 2023-11-30 | Itapiranga | 87% | 82% | 12% | 402405.83 | 41464000.39 | 11164710.24
2023-12-07 | 2023-12-14 | Silves | 97% | 100% | 18% | 4822159.3 | 51646413.1 | 5458950.93
2024-01-04 | 2024-01-15 | Rio Preto da Eva | 77% | 70% | 12% | 296445.67 | 57508989.53 | 24702203.89
2024-02-08 | 2024-02-15 | Rio Preto da Eva | 77% | 70% | 12% | 18384 | 57527373.53 | 24683819.89
2024-04-08 | 2024-04-12 | Itapiranga | 87% | 82% | 12% | 544750.82 | 42008751.21 | 10619959.42
2024-05-09 | 2024-05-15 | Silves | 97% | 100% | 18% | 2345552.24 | 53991965.34 | 3113398.69
2024-06-27 | 2024-07-12 | Silves | 97% | 100% | 18% | 15140 | 54007105.34 | 3098258.69
2024-08-02 | 2024-08-14 | Itapiranga | 86% | 82% | 12% | 15140 | 42023891.21 | 10604819.42
2024-08-08 | 2024-08-14 | Silves | 97% | 100% | 18% | 1223965.16 | 55231070.5 | 1874293.53
2024-10-04 | 2024-10-15 | Itapiranga | 86% | 82% | 12% | 1121484.7 | 43145375.91 | 9483334.72
2024-10-04 | 2024-10-15 | Silves | 97% | 100% | 18% | 926277.63 | 56157348.13 | 948015.9
2024-11-05 | 2024-11-18 | Silves | 97% | 100% | 18% | 80360.69 | 56237708.82 | 867655.21
2025-02-05 | 2025-02-17 | Itapiranga | 97% | 100% | 18% | 4413045.88 | 47558421.79 | 5070288.84
2025-03-10 | 2025-03-17 | Itapiranga | 97% | 100% | 18%
Art. 3º Para fazer jus ao reembolso da CCC, a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE deverá informar o atingimento dos percentuais de avanço físico das obras à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. §2º A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE fica autorizada a realizar, conforme disposto nesta Resolução e nos termos da legislação e dos regulamentos vigentes, os respectivos pagamentos dos reembolsos com base na declaração da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE, que se responsabilizará integralmente por sua declaração.
Note on H14: Repasse parcial em virtude de pendência cadastral e certidão
Note on H19: Repasse realizado em 3 datas devido à pendência cadastral. Correção no valor solicitado em 23/11 via chamado.
Note on H20: Repasse parcial em virtude de pendência cadastral
Note on H33: Utilização de valor a menor em medições anteriores.
Note on H34: Utilização de valor a menor em medições anteriores.
Note on H35: Utilização de valor a menor em medições anteriores.
Note on H36: Utilização de valor a menor em medições anteriores.
Note on H37: Utilização de valor a menor em medições anteriores.

## REA_10630_Fornecedores
Reembolso Sub-rogação de Obras em Andamento - AMAZONAS ENERGIA
Obra |  | Interligação das localidades de Itapiranga, Rio Preto da Eva, Silves, no Estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional - SIN
Documento Aneel |  | Resolução Autorizativa nº 10.630, de 21 de setembro 2021
Montante do benefício |  | Obra | Valor Total | Valor SE | Valor LD
|  | Itapiranga | 52628710.63 | 37567535.85 | 15061174.78
|  | Rio Preto da Eva | 82211193.42 | 42965741.1 | 39245452.32
|  | Silves | 57105364.03 | 43935357.49 | 13170006.54
|  | Total | 191945268.08 | 124468634.44 | 67476633.64
Data da Solicitação | Data de Pagamento | Localidade | Valor do Reembolso | BREE | ENERWATT | ENERWATT SP | IF ENGENHARIA | LINHAS DO NORTE | PFIFFNER | SIEMENS ENERGY | SIEMENS CE | WEG EQ | CIELT | MATCH SOLUTIONS | BALESTRO | INTELLI | NEW POWER | PRYSMIAN | TEKMAX | HUBBELL | BALTEAU | COPPERMETAL | CERAMICA SANTA TEREZINHA | DELTA STAR | ITAM | PLP PRODUTOS | MEGAKRON | VGROW | VGROW | CROSS | LINION ISOLANTES LTDA | HITACHI ENERGY | RENOVA | AMAZONAS
|  |  |  | 17.995.592/0002-02 | 07.791.042/0002-18 | 07.791.042/0007-22 | 21.921.392/0001-00 | 42.072.323/0001-30 | 08.161.189/0001-06 | 44.013.159/0031-31 | 44.013.159/0001-16 | 07.175.725/0030-02 | 00.296.988/0001-88 | 34.325.200/0001-36 | 52.770.948/0002-00 | 46.754.545/0001-94 | 03.171.752/0001-03 | 61.150.751/0091-35 | 12.515.928/0001-98 | 43.488.105/0005-78 | 13.434.970/0001-47 | 66.018.441/0001-29 | 53.858.312/0001-05 | 54.485.735/0001-81 | 15.815.491/0001-04 | 61.831.244/0001-00 | 47.973.830/0001-69 | 21.602.012/0001-66 | 21.602.012/0003-28 | 08.573.550/0001-01 | 19.662.262/0001-40 | 61.074.829/0011-03 | 33.395.882/0001-36 | 02.341.467/0001-20
2022-04-06 | 2022-04-14 | Silves | 5625056.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625056.65
2022-05-10 | 2022-05-13 | Rio Preto da Eva | 6343623.5 | 271219.76 | 1079649.03 | 2523873.2 | 1339970.13 | 574592.7 | 47384.1 | 96934.58 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-10 | 2022-05-20 | Rio Preto da Eva | 351276.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351276.22
2022-05-10 | 2022-05-31 | Rio Preto da Eva | 975623.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975623.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-20 | 2022-05-31 | Itapiranga | 5223874.44 | 125935.73 | 889420.17 | 1828561.74 | 1586758.19 | 328241.55 | 47148.3 | 48467.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369341.47
2022-08-23 | 2022-08-31 | Silves | 6742260.87 | 188903.58 | 2525275.74 | 0 | 1638217.5 | 607627.07 | 0 | 96934.58 | 0 | 285862.5 | 517482.26 | 354335.55 | 84403.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443218.83
2022-08-23 | 2022-08-31 | Rio Preto da Eva | 7061734.53 | 271219.76 | 1044171.83 | 795083.53 | 2630297.79 | 217102.97 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 487811.88 | 437111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358935.37
2022-08-24 | 2022-08-31 | Itapiranga | 6315547.57 | 377806.99 | 560876.77 | 574155.76 | 2189783.61 | 410244.27 | 0 | 48467.29 | 0 | 857587.5 | 480053.73 | 400360.74 | 84403.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331807.65
2022-10-25 | 2022-10-31 | Silves | 6365782.84 | 62967.71 | 767387.74 | 2394135.76 | 2365775.46 | 196617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269574.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309323.9
2022-10-25 | 2022-10-31 | Itapiranga | 3600831.05 | 125935.66 | 763507.16 | 0 | 2111184.85 | 179219.53 | 110012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61047.37 | 9869.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240053.93
2022-10-25 | 2022-11-30 | Itapiranga | 229394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112194 | 117200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-25 | 2022-11-30 | Silves | 273253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156053.6 | 117200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-25 | 2022-12-14 | Itapiranga | 405770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-25 | 2022-12-14 | Silves | 204330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204330.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-30 | 2022-12-14 | Rio Preto da Eva | 12290965.17 | 135609.88 | 1456247.43 | 0 | 2431963.33 | 235454.25 | 110562.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84403.26 | 447534 | 117200 | 6322552.55 | 269574.37 | 13817.82 | 16254 | 9446.4 | 0 | 0 | 0 | 247630.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392714.62
2022-12-08 | 2022-12-14 | Itapiranga | 6874205.15 | 0 | 1076268.06 | 0 | 1745649.63 | 310507.26 | 157161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239465.88 | 208527 | 700128.67 | 16254 | 16806.72 | 0 | 0 | 0 | 53551.67 | 0 | 84981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264904.26
2022-12-08 | 2022-12-14 | Silves | 6774508.47 | 0 | 1107277.95 | 0 | 1881421.12 | 290814.93 | 330643.2 | 72700.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835282.23 | 0 | 728504.05 | 8127 | 8383.68 | 0 | 0 | 0 | 73344.28 | 0 | 133354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304654.3
2022-11-30 | 2023-01-31 | Rio Preto da Eva | 51418.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51418.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-01-31 | Itapiranga | 72454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50595.15 | 0 | 0 | 21859.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-01-31 | Silves | 47611.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35337.66 | 0 | 0 | 12274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 2023-01-31 | Rio Preto da Eva | 9991828.84 | 0 | 1191473.01 | 1224279.39 | 1564985.25 | 583440.59 | 157947 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704076.58 | 16254 | 9446.4 | 0 | 0 | 0 | 990521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269405.32
2023-01-25 | 2023-02-28 | Rio Preto da Eva | 404640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 2023-02-28 | Silves | 6850911.26 | 0 | 679035.57 | 1683771.35 | 1437266.08 | 303795.75 | 0 | 315037.37 | 0 | 0 | 1936310.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.82 | 0 | 0 | 8127 | 0 | 0 | 11779.22 | 0 | 293377.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173134.8
2023-02-22 | 2023-02-28 | Itapiranga | 6351731.36 | 0 | 816242.2 | 770950.75 | 1617078.55 | 21700.31 | 0 | 387738.3 | 0 | 2286900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6407.5 | 0 | 0 | 16254 | 0 | 0 | 16865.05 | 0 | 214206.61 | 7286.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190101.54
2023-01-25 | 2023-03-14 | Rio Preto da Eva | 72700.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72700.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-30 | 2023-03-31 | Rio Preto da Eva | 41983.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 25583.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-03-31 | Itapiranga | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-03-31 | Silves | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 2023-03-31 | Rio Preto da Eva | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-24 | 2023-03-31 | Itapiranga | 4246211.91 | 0 | 768627.24 | 416605.41 | 254281.81 | 61453.2 | 0 | 0 | 0 | 2572762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72928.96 | 0 | 0 | 0 | 16865.05 | 0 | 0 | 7286.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75401.19
2023-03-24 | 2023-03-31 | Silves | 6633751.08 | 0 | 1858954.99 | 542792.42 | 1075959.13 | 239419.05 | 0 | 0 | 0 | 1143450 | 1024248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510843.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11779.22 | 0 | 0 | 8182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218121.35
2023-04-24 | 2023-04-28 | Rio Preto da Eva | 8909676 | 0 | 2260807.41 | 878792.88 | 1061265.7 | 105178.71 | 0 | 0 | 315037.37 | 3690000 | 361653.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182383.84 | 0 | 0 | 0 | 34278.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20277.48 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-24 | 2023-04-28 | Silves | 4572132.14 | 0 | 1498845.33 | 183343.46 | 1062689.87 | 533309.52 | 0 | 0 | 0 | 1286381.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7562.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-30 | 2023-05-15 | Rio Preto da Eva | 12467.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-05-15 | Itapiranga | 9661.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9661.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2023-05-15 | Silves | 7749.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-25 | 2023-05-15 | Rio Preto da Eva | 6463.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 2023-05-15 | Silves | 6081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-22 | 2023-05-15 | Itapiranga | 7994.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7994.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-24 | 2023-05-15 | Rio Preto da Eva | 330245.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330245.12
2023-04-24 | 2023-05-15 | Silves | 202710.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202710.89
2023-06-07 | 2023-06-15 | Itapiranga | 6239845.3 | 0 | 2993464.97 | 336129.65 | 684931.26 | 194208.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424458.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43145.93 | 0 | 72928.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145589.4 | 0 | 0 | 0 | 344988.21
2023-08-08 | 2023-08-14 | Rio Preto da Eva | 9744918.16 | 0 | 2497755.84 | 0 | 71469.84 | 852185.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4916166.34 | 0 | 0 | 42609.6 | 0 | 673060.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17055.87 | 0 | 0 | 182497.28 | 123186 | 0 | 0 | 368931.26
2023-08-23 | 2023-08-31 | Silves | 2313676.03 | 0 | 737113.08 | 0 | 124705.58 | 661007.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7316.8 | 0 | 553869.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68064.35 | 20134 | 0 | 0 | 141464.76
2023-08-23 | 2023-08-31 | Itapiranga | 1443072.4 | 0 | 637916.35 | 0 | 41902.89 | 561562.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57527.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975 | 0 | 0 | 112187.95
2023-10-25 | 2023-10-31 | Silves | 183936.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168302.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634.64
2023-11-13 | 2023-11-30 | Rio Preto da Eva | 598378.19 | 0 | 147690.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450688.04 | 0 | 0
2023-11-13 | 2023-11-30 | Itapiranga | 402405.83 | 0 | 222047.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180357.88 | 0 | 0
2023-12-07 | 2023-12-14 | Silves | 4822159.3 | 0 | 3507618.62 | 0 | 218996.76 | 734007.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361536.23
2024-01-04 | 2024-01-15 | Rio Preto da Eva | 278061.67 | 0 | 248865.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29196.47
2024-01-04 | 2024-01-31 | Rio Preto da Eva | 18384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 0
2024-02-07 | 2024-02-15 | Rio Preto da Eva | 18384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 0
2024-04-08 | 2024-04-12 | Itapiranga | 313381.9 | 0 | 242733.8 | 0 | 28412.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28462.86
2024-04-08 | 2024-05-15 | Itapiranga | 198168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-09 | 2024-05-15 | Silves | 2345552.24 | 0 | 1889614.34 | 0 | 256565.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199371.95
2024-04-08 | 2024-06-17 | Itapiranga | 33200.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-27 | 2024-07-12 | Silves | 15140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140 | 0 | 0
2024-08-02 | 2024-08-14 | Itapiranga | 15140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140 | 0 | 0
2024-08-08 | 2024-08-14 | Silves | 1215125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959422.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147732.16 | 0 | 0 | 18843.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89126.69
2024-08-08 | 2024-09-16 | Silves | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-04 | 2024-10-15 | Itapiranga | 1121484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357872.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726045.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37566.75
2024-10-04 | 2024-10-15 | Silves | 926277.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797572.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54613.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74091.47
2024-11-05 | 2024-11-18 | Silves | 80360.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73530.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830.66
2025-02-05 | 2025-02-17 | Itapiranga | 4413045.88 | 0 | 2129562.74 | 0 | 0 | 1864243.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419239.37
2025-03-10 | 2025-03-17 | Itapiranga | 445083.83 |  | 26967.7 |  |  | 377152.72 | [25 empty] | 40963.41
Art. 3º Para fazer jus ao reembolso da CCC, a Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE deverá informar o atingimento dos percentuais de avanço físico das obras à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
§2º A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE fica autorizada a realizar, conforme disposto nesta Resolução e nos termos da legislação e dos regulamentos vigentes, os respectivos pagamentos dos reembolsos com base na declaração da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE, que se responsabilizará integralmente por sua declaração.
Pendente1: Os valores não pagos são devido à pendência cadastral dos fornecedores.
Note on Y12: Empresa sem cadastro
Note on AA12: Empresa sem conta bancária
Note on AC12: Inclui os repasses para a MGK/SEMENSATO (
Note on R24: Pendência cadastral
Note on S24: Pendência cadastral
Note on R25: Pendência cadastral
Note on S25: Pendência cadastral Correção do valor solicitado em 23/11/2022, chamado 49098
Note on T26: Pendência cadastral
Note on T27: Pendência cadastral
Note on T29: Solicitação no CNPJ 61.150.751/0001-89. Devido à pendência cadastral, repasse realizado ao CNPJ da filial
Note on T30: Solicitação no CNPJ 61.150.751/0001-89. Devido à pendência cadastral, repasse realizado ao CNPJ da filial
Note on AC39: Alteração do fornecedor solicitado pela beneficiária. MGK/SEMENSATO - 39.283.415/0001-55